## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PRODUCCIÓN - POSTPRODUCCIÓN - DISTRIBUCIÓN COMUNITARIA
Estos ítems son de referencia el postulante podra aumentar, quitar o modificar las actividades según las necesidades del proyecto.
NOMBRE DEL PROYECTO:
PERIODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO | 2020 | [19 empty] | 2021 | [47 empty] | 2022
ACTIVIDADES | AGO |  |  |  | SEP |  |  |  | OCT |  |  |  | NOV |  |  |  | DIC |  |  |  | ENE |  |  |  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | ABR |  |  |  | MAY |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  |  |  | AGO |  |  |  | SEP |  |  |  | OCT |  |  |  | NOV |  |  |  | DIC |  |  |  | ENE |  |  |  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | ABR |  |  |  | MAY |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  |  |  | AGO
FORMACIÓN | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
CONVOCATORIA
ELABORACIÓN DE MATERIAL DE FORMACIÓN
CONFIRMACIÓN DE ESPACIOS PARA TALLERES, ETC
TALLERES
PRE-PRODUCCIÓN
INCORPORACIÓN DE TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEFINICIÓN DE GUIÓN TECNICO O STORYBOARD
LECTURA DE GUIÓN
PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS CABEZAS DE EQUIPO
DEFINICIÓN DE QUIPO TÉCNICO
SCOUTING DE LOCACIONES
CASTING
PRUEBAS DE MAQUILLAJE Y VESTUARIO
ENSAYOS CON ACTORES
CONTRATACIÓN DE LOCACIONES O SETS
CONTRATACIÓN DE TRANSPORTE
CONTRATACIÓN DE CATERING
CONTRATACIÓN DE EXTRAS Y FIGURANTES
VISITA TÉCNICA
PRODUCCIÓN DE ARTE
LOGISTICA DE RODAJE
PLAN DE RODAJE
PRODUCCIÓN
RODAJE
DESCARGA Y ORDENAMIENTO DE MATERIAL
SINCRONIZACIÓN DE AUDIO Y VIDEO
ELABORACIÓN DE MATERIAL DE DIFUSIÓN O PROMOCIÓN
ENTREGA INFORME DE CIERRE
Marcar con una "X" o barras de color los espacios de las cuatro semanas de cada mes.