## Cronograma
| INSTITUTO DE FOMENTO A LA CREATIVIDAD Y LA INNOVACIÓN (IFCI) Rendición de Cuentas IFCI 2020 | INSTITUTO DE CINE Y CREACION AUDIOVISUAL INSTITUTO DE FOMENTO DE LAS ARTES INNOVACION Y CREATIVIDADES Cronograma de cierre GPR
Nro. | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | Marzo |  |  |  |  | Abril |  |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio
|  |  | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
1 | Conformación del equipo de Rendición de Cuentas: | Dirección Ejecutiva | bar: Marzo S3 to Marzo S4
2 | Propuesta de Cronograma | Equipo Rendición Cuentas | bar: Marzo S4
3 | Solicitud de información de logros institucionales en el periodo jul - dic 2020 a las diferentes direcciones del IFCI. | Equipo Rendición Cuentas | bar: Marzo S5
4 | Direcciones del IFCI entregan información al equipo de Rendición de Cuentas: | Direcciones Sustantivas | bar: Marzo S5 to Abril S2
5 | Análisis de la información remitida por las direcciones del IFCI | Equipo Rendición Cuentas | bar: Abril S2
6 | Registro de información en formulario de Rendición de Cuentas 2020 | Dirección de Planificación | bar: Abril S2
7 | Elaboración de informe de Rendición de Cuentas 2020 | Dirección de Planificación | bar: Abril S2 to Abril S4
8 | Revisión del informe previo publicacón en página web IFCI | Equipo Rendición Cuentas/Dirección Ejecutiva | bar: Abril S4
9 | Carga de formulario e informe preliminar de Rendición de Cuentas 2020 en la pág, web institucional | Unidad de Comunicación | bar: Abril S5
10 | Planificación del evento de Rendición de Cuentas 2020 IFCI (presentación, invitación al evento, logistica etc) | Unidad de Comunicación | bar: Mayo S1
11 | Deliberación ante la ciudadanía de la Rendición de Cuentas 2020 vía zoom | Dirección Ejecutiva | bar: Mayo S2
12 | Recopilación de observaciones, comentarios, etc por parte de la ciudadanía. | Unidad de Comunicación | bar: Mayo S3 to Mayo S4
13 | Sistematizar aportes ciudadanos y elaborar acta de compromiso | Equipo Rendición Cuentas/Dirección Ejecutiva | bar: Junio S1
14 | Entrega del Informe de rendición de cuentas y al CPCCS, a través del ingreso del Informe en el sistema virtual. | Dirección de Planificación | bar: Junio S2